## Приложение № 1
Приложение № 1
к краткосрочному плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах" на 2020-2022 годы
Перечь и планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах" на 2020-2022 годы (строительно-монтажные работы)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД | Общая площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Количество работ (услуг) по капитальному ремонту МКД | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта МКД
|  | кв. метров | человек | штук | единиц | рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Всего по МО |  | 5464.7 | 232 | 6 | 6 | 14990437.57
2020 год
Итого по 2020 году |  | 587.8 | 26 | 1 | 1 | 1996639.41
Муниципальное образование Переволоцкий поссовет
Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет |  | 587.8 | 26 | 1 | 1 | 1996639.41
1 | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 110 | 587.8 | 26 | 1 | 1 | 1996639.41
2021 год
Итого по 2021 году |  | 4054.1 | 178 | 4 | 4 | 9913305.48
Муниципальное образование Переволоцкий поссовет
Итого по муниципальному образованию Переволоцкий посовет |  | 4054.1 | 178 | 4 | 4 | 9913305.48
1 | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 122 | 1061 | 41 | 1 | 1 | 330116.33
2 | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 135а | 920.6 | 54 | 1 | 1 | 65357.11
3 | пос. Переволоцкий, ул. Пролетарская, д. 84 | 1281.4 | 57 | 1 | 1 | 6333220.42
4 | пос. Переволоцкий, ул. Пролетарская, д. 96 | 791.1 | 26 | 1 | 1 | 3184611.62
2022 год
Итого по 2022 году |  | 822.8 | 28 | 1 | 1 | 3080492.68
Муниципальное образование Переволоцкий поссовет
Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет |  | 822.8 | 28 | 1 | 1 | 3080492.68
1 | пос. Переволоцкий, ул. Тракторная, д. 4 | 822.8 | 28 | 1 | 1 | 3080492.68

## Приложение № 2
Приложение № 2
к краткосрочному плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах" на 2020-2022 годы
Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2020-2022 годы (строительно-монтажные работы)
№ п/п | Адрес МКД | Виды работ, установленные статьей 18 Закона Оренбургской области*) | Единица измерения | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с единицами измерения | Стоимость капитального ремонта - всего | [5 empty] | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта **)
[5 empty] | всего (рублей): | в том числе за счет средств:
[6 empty] | федерального бюджета (рублей) | областного бюджета (рублей) | местных бюджетов (рублей) | собственников помещений в МКД (рублей) | иных источников (рублей)
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Всего по МО |  | Х | Х | Х | 14990437.57 | 0 | 0 | 0 | 14990437.57 | 0 | Х | Х
2020 год
Итого по 2020 году |  | Х | Х | Х | 1996639.41 | 0 | 0 | 0 | 1996639.41 | 0 | Х | Х
Муниципальное образование Переволоцкий поссовет
Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет |  | Х | Х | Х | 1996639.41 | 0 | 0 | 0 | 1996639.41 | 0 | Х | Х
1 | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 110 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 567.8 | 1996639.41 | 0 | 0 | 0 | 1996639.41 | 0 | 2020-12-01 | СРО
2021 год
Итого по 2021 году |  | Х | Х | Х | 9913305.48 | 0 | 0 | 0 | 9913305.48 | 0 | Х | Х
Муниципальное образование Переволоцкий поссовет
Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет |  | Х | Х | Х | 9913305.48 | 0 | 0 | 0 | 9913305.48 | 0 | Х | Х
1 | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 122 | другие | - | - | 330116.33 | 0 | 0 | 0 | 330116.33 | 0 | 12.2021 | СРО
2 | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 135а | другие | - | - | 65357.11 | 0 | 0 | 0 | 65357.11 | 0 | 12.2021 | СРО
3 | пос. Переволоцкий, ул. Пролетарская, д. 84 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 890 | 6333220.42 | 0 | 0 | 0 | 6333220.42 | 0 | 12.2021 | СРО
4 | пос. Переволоцкий, ул. Пролетарская, д. 96 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 258 | 3184611.62 | 0 | 0 | 0 | 3184611.62 | 0 | 12.2021 | СРО
2022 год
Итого по 2022 году |  | Х | Х | Х | 3080492.68 | 0 | 0 | 0 | 3080492.68 | 0 | Х | Х
Муниципальное образование Переволоцкий поссовет
Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет |  | Х | Х | Х | 3080492.68 | 0 | 0 | 0 | 3080492.68 | 0 | Х | Х
1 | пос. Переволоцкий, ул. Тракторная, д. 4 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 762.8 | 3080492.68 | 0 | 0 | 0 | 3080492.68 | 0 | 12.2022 | СРО

## Приложение № 3
Приложение № 3
к краткосрочному плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах" на 2020-2022 годы
Перечь и планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах" на 2020-2022 годы (проектные работы)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД | Общая площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Количество работ (услуг) по капитальному ремонту МКД | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта МКД
|  | кв. метров | человек | штук | единиц | рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Всего по МО |  | 5263.4 | 199 | 8 | 8 | 501735.25 | 501735.25
2020 год | [6 empty] | 0
Итого по 2020 году |  | 3624.7 | 140 | 5 | 5 | 292857.4
Муниципальное образование Переволоцкий поссовет
Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет |  | 3624.7 | 140 | 5 | 5 | 292857.4
1 | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 84 | 358 | 14 | 1 | 1 | 68477.5
2 | пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 14 | 371.4 | 15 | 1 | 1 | 52118.63
3 | пос. Переволоцкий, ул. Пролетарская, д. 84 | 1281.4 | 57 | 1 | 1 | 69658.32
4 | пос. Переволоцкий, ул. Пролетарская, д. 96 | 791.1 | 26 | 1 | 1 | 59132.23
5 | пос. Переволоцкий, ул. Тракторная, д. 4 | 822.8 | 28 | 1 | 1 | 43470.72
2021 год
Итого по 2021 году |  | 321.1 | 11 | 1 | 1 | 66261.47
Муниципальное образование Переволоцкий поссовет
Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет |  | 321.1 | 11 | 1 | 1 | 66261.47
1 | пос. Переволоцкий, ул. Западная, д. 9 | 321.1 | 11 | 1 | 1 | 66261.47
2022 год
Итого по 2022 году |  | 1317.6 | 48 | 2 | 2 | 142616.38
Муниципальное образование Переволоцкий поссовет
Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет |  | 1317.6 | 48 | 2 | 2 | 142616.38
1 | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 137а | 567.1 | 26 | 1 | 1 | 72704.25
2 | пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 20 | 750.5 | 22 | 1 | 1 | 69912.13

## Приложение № 4
Приложение № 4
к краткосрочному плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах" на 2020-2022 годы
Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2020-2022 годы (проектные работы)
№ п/п | Адрес МКД | Виды работ, установленные статьей 18 Закона Оренбургской области*) | Единица измерения | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с единицами измерения | Стоимость капитального ремонта - всего | [5 empty] | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта **)
[5 empty] | всего (рублей): | в том числе за счет средств:
[6 empty] | федерального бюджета (рублей) | областного бюджета (рублей) | местных бюджетов (рублей) | собственников помещений в МКД (рублей) | иных источников (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Всего по МО |  | Х | Х | Х | 501735.25 | 0 | 0 | 0 | 501735.25 | 0 | Х | Х
2020 год
Итого по 2020 году |  | Х | Х | Х | 292857.4 | 0 | 0 | 0 | 292857.4 | 0 | Х | Х
Муниципальное образование Переволоцкий поссовет
Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет |  | Х | Х | Х | 292857.4 | 0 | 0 | 0 | 292857.4 | 0 | Х | Х
1 | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 84 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 68477.5 | 0 | 0 | 0 | 68477.5 | 0 | 2020-12-01 | СРО
2 | пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 14 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 52118.63 | 0 | 0 | 0 | 52118.63 | 0 | 2020-12-01 | СРО
3 | пос. Переволоцкий, ул. Пролетарская, д. 84 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 890 | 69658.32 | 0 | 0 | 0 | 69658.32 | 0 | 2020-12-01 | СРО
4 | пос. Переволоцкий, ул. Пролетарская, д. 96 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 258 | 59132.23 | 0 | 0 | 0 | 59132.23 | 0 | 2020-12-01 | СРО
5 | пос. Переволоцкий, ул. Тракторная, д. 4 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 762.8 | 43470.72 | 0 | 0 | 0 | 43470.72 | 0 | 2020-12-01 | СРО
2021 год
Итого по 2021 году |  | Х | Х | Х | 66261.47 | 0 | 0 | 0 | 66261.47 | 0 | Х | Х
Муниципальное образование Переволоцкий поссовет
Итого по муниципальному образованию Переволоцкий район |  | Х | Х | Х | 66261.47 | 0 | 0 | 0 | 66261.47 | 0 | Х | Х
1 | пос. Переволоцкий, ул. Западная, д. 9 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 200 | 66261.47 | 0 | 0 | 0 | 66261.47 | 0 | 12.2021 | СРО
2022 год
Итого по 2022 году |  | Х | Х | Х | 142616.38 | 0 | 0 | 0 | 142616.38 | 0 | Х | Х
Муниципальное образование Переволоцкий поссовет
Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет |  | Х | Х | Х | 142616.38 | 0 | 0 | 0 | 142616.38 | 0 | Х | Х
1 | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 137а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 630 | 72704.25 | 0 | 0 | 0 | 72704.25 | 0 | 12.2022 | СРО | договор
2 | пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 20 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 69912.13 | 0 | 0 | 0 | 69912.13 | 0 | 12.2022 | СРО | договор